ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Название проекта: | «Инновационный кластер» |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Гилязова Елена Ефимовна, заместитель председателя Правительства Пермского края |
| Версия документа | Версия 2.0 от 09 марта 2011 года |

Данный документ предназначен для детального описания содержания проекта «Инновационный кластер», определения целей, задач и этапов работ и их результатов всеми заинтересованными сторонами.

В ходе уточнения и детализации целей и задач проекта данный документ подлежит изменению по согласованию сторон в соответствии с процедурой внесения изменений.

# Основания проекта

Проект «Инновационный кластер» (далее – проект) направлен на развитие инновационной среды в Пермском крае.

Правовые основания проекта:

Распоряжение председателя Правительства Пермского края от 31.12.2010 № 178-рпп «Об утверждении состава рабочей группы по реализации проекта «Инновационный кластер».

# Цели и задачи проекта

Основной целью проекта является создание экономики знаний через увеличение доли инновационной продукции в валовом региональном продукте Пермского края.

Задачи проекта разделены на четыре направления:

- генерация знаний;

- генерация бизнеса;

- генерация прибыли;

- имидж.

Каждое из направлений может состоять из отдельных проектов или представлено рядом мероприятий, направленных на достижение цели проекта (рис. 1).

Рис. 1. Структура проекта «Инновационный кластер»

На таблице 1 представлен список проектов, реализуемых в рамках единого проекта «Инновационный кластер»:

| № п.п. | Название проекта | Руководитель проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Создание университета мирового уровня» | Карпушин Николай Яковлевич, министр образования Пермского края |
| 2. | «АТОМ» в части «Шан’s» | Жадаев Дмитрий Николаевич, заместитель начальника отдела дошкольного, общего и специального образования |
| 3. | «Английский как «второй школьно-государственный язык» в части “E4S” | Кассина Раиса Алексеевна, заместитель министра образования Пермского края, начальник управления качества образования |
| 4. | «Генерация бизнеса (стартапов)» | Мущинкин Андрей Константинович, заместитель министра, начальник управления науки и инноваций Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края. |
| Непроектные мероприятия |  |  |
| 1. | «Развитие научных школ» | Катаев Александр Валерьевич, заведующий сектором инноваций Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края |
| 2. | «Генерация прибыли» | Терентьева Дарья Евгеньевна, Заместитель начальника управления науки и инноваций, начальник отдела науки и наукоемких технологий Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края |

  - Задачи направления «Генерация знаний»

- Обеспечение благоприятных условий для создания единой системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной деятельности.

- Создание условий для повышения престижности изучения и уровня преподавания английского языка среди учащихся образовательных учреждений Пермского края через организацию обучения преподавателей и учащихся.

- Создание вуза мирового уровня.

  - Задача направления «Генерация бизнеса»

Создание и развитие инфраструктуры Пермского края для стимулирования создания инновационных предприятий (стартап).

  - Задачи направления «Генерация прибыли»

Увеличение удельного веса инновационной продукции  предприятий промышленного производства в общем объеме  отгруженных товаров  промышленного производства.

Задачи:

- содействие увеличению объемов производства инновационной, в т.ч. нанотехнологической продукции в Пермском крае поэтапное внедрение инновационной продукции на предприятиях Пермского края, созданной с применением нанатехнологий;

- содействие в продвижении инновационной продукции региональных производителей на российский и зарубежный рынки;

- формирование информационной карты инновационных предприятий Пермского края.

  - Задачи направления «Имидж»

Формирование имиджа Пермского края как инновационно-активной территории.

Задачи:

- формирование мотивационных установок к инновационной деятельности у целевых групп населения Пермского края;

- трансляция «историй успеха» ученых и предпринимателей, занимающихся инновационной деятельности;

- увеличение количества упоминаний Пермского края как инновационного региона в СМИ (федеральных и международных);

- увеличение количества федеральных мероприятий в сфере науки и инноваций (конференции, форумы, конвенты, конгрессы), проведенных в Пермском крае;

- увеличение количества мировых мероприятий в сфере науки и инноваций (конференции, форумы, конвенты, конгрессы), проведенных в Пермском крае;

- увеличение количества нобелевских лауреатов (и эквивалентных им по авторитетности бизнесменов), посетивших Пермский край.

# Результаты проекта

Основным результатом проекта является увеличение доли инновационной продукции в валовом региональном продукте Пермского края.

Основные результаты также разделены на четыре группы:

- генерация знаний;

- генерация бизнеса;

- генерация прибыли;

- имидж.

  - Основные результаты направления «Генерация знаний»

| № п/п | Результат (описание результата) | Факт 2010 г. (прогноз) | План 2011 г. | Отклонение (+, -) | % | План 2015 г. | Идеал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация знаний |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество студентов, поступивших в пермские вузы, с количеством баллов 225 и выше по результатам ЕГЭ, в том числе: | 633 | 1000 | +367 | +58% | 1000 | 1000 студентов с баллом 240 и выше |
| 1.1.1. | - из других регионов | 78 | 300 | +222 | +285 | 400 | 500 |
| 1.2. | Место Пермского края в международной оценке качества образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | - IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) | Данных по ПК нет | Войти в систему оценки как отдельному субъекту | - | - | - | - |
| 1.2.2. | - TIMMS (математика, естественные науки) | Данных по ПК нет |  | - | - | в десятке | 1-3 |
| 1.2.3. | - PIRLS (чтение и понимание текста) | Данных по ПК нет |  | - | - | в десятке | 1-3 |
| 1.2.4. | - ICILS (компьютеры и информация) | Данных по ПК нет |  | - | - | в десятке | 1-3 |
| 1.2.5. | - TEDS-M | Данных по ПК нет |  | - | - | в десятке | 1-3 |
| 1.3. | - PISA | Данных по ПК нет |  | - | - | в десятке | 1-3 |
| 1.4. | Количество зарубежных профессоров (ученых мирового уровня), читающих лекции в Пермских вузах | 10 | 30 | +20 | + 200 | 70 | 150 |
| 1.5. | Количество нобелевских лауреатов (и эквивалентных им по авторителности бизнесменов), преподающих в крае | 0 | 1 | +1 | - | 5 | 5 |

  - Основные результаты направления «Генерация бизнеса»

| № п/п | Результат (описание результата) | Факт 2010 г. (прогноз) | План 2011 г. | Отклонение (+, -) | % | План 2015 г. | Идеал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Генерация бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество международных патентов | 8 | 10 | +2 | +25 | 50 | 100 |
| 2.2. | Объем средств, привлеченных из федеральных научных фондов, млн. руб. (при приоритетном финансировании со стороны Пермского края) | 23 | 35 | +12 | 52,2 | 100 | 1000 |
| 2.3. | Количество созданных технологических стартапов | 5 | 20 | +15 | +300 | 50 | +100 |
| 2.4. | Количество технологических стартапов, получивших инвестиции инвесторов (от бизнес-анеглов, венчурных фондов, кредитных организаций) | 1 | 5 | +4 | +400 | 25 | 50 |
| 2.5. | Количество технологических стартапов, победителей программы СТАРТ (количество участвовавших в конкурсе) | 2(9) | 5(15) | +3(+6) | +150 (+67) | 25 (75) | 50 (200) |
| 2.6. | Количество публичных площадок, организованных для общения инновационно-активной молодежи, ед.(«Рабочие выходные», совет молодых ученых, У.М.Н.И.К.). | 3 | 4 | +1 | +33 | 12 мероприятий | 12 мероприятий в год |
| 2.7 | Количество победителей (участвовавших проектов) молодежных инновационных конкурсов (Зворыкинский проект, Startuppoint, «Конкурс БИТ» и др.) | 1(40) | 2(75) | +1(+35) | +100 (+87,5) | 10 (300) | 10 (300) |
| 2.8. | Количество организаций инновационной инфраструктуры | 5 | 10 | +5 | +100 | 15 | 25 |
| 2.9. | Количество средств, привлеченных научными организациями и ВУЗами по научным исследованиям и разработкам, млн. руб. | 412 | 1000 | +588 | +143 | 5000 | 1000 $ ежегодно |
| 2.10. | Удельный вес инновационной продукции предприятий промышленного производства в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства, % | 4,6 | 5,1 | +0,5 | +10,9 | 10 | 20 |

  - Основные результаты направления «Имидж»

| № п/п | Результат (описание результата) | Факт 2010 г. (прогноз) | План 2011 г. | Отклонение (+, -) | % | План 2015 г. | Идеал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Имидж |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество упоминания Пермского края как инновационного региона в СМИ (федеральных и международных) | 100 | 200 | +100 | +100 | 500 | 1000 |
| 3.2. | Количество федеральных мероприятий в сфере науки и инноваций (конференции, форумы, конвенты, конгрессы), проведенных в Пермском крае | 0 | 1 | +1 | - | 5 | 5 |
| 3.3. | Количество мировых мероприятий в сфере науки и инноваций (конференции, форумы, конвенты, конгрессы), проведенных в Пермском крае | 0 | 1 | +1 | - | 5 | 5 |

# Этапы проекта

| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало этапа | Окончание этапа |  |
| Направление: Генерация знаний |  |  |  |  |
| Направление: Генерация инновационного бизнеса |  |  |  |  |
| Направление: Генерация прибыли |  |  |  |  |
| Направление: Имидж |  |  |  |  |

# Организация управления проектом

# Органы управления проектом

| Проектная роль/ Орган управления | Основные функции |
| --- | --- |
| Заказчик: Чиркунов О.А., губернатор Пермского края | - стратегическое управление проектом; - утверждение целей, задач проекта, результатов, критериев успешности проекта; - утверждение основных документов по проекту; - прием результатов работ. |
| Куратор: Сухих В.А., Председатель Правительства Пермского края | - управление проектом; - решение вопросов, выходящих за рамки компетенции Руководителя проекта; - согласование целей, задач проекта, результатов, критериев успешности проекта; - обеспечение проекта необходимыми ресурсами; - согласование основных документов по проекту; - прием результатов работ. |
| Руководитель проекта: Гилязова Е.Е, заместитель председателя Правительства Пермского края | - определение для проектного офиса и членов рабочей группы целей, задач проекта, результатов, критериев успешности проекта; - текущее управление проектом; - планирование работ проекта; - организация реализации плана работ проекта; - реализация проекта; - контроль выполнения плана работ проекта. |
| Проектный офис: Тимофеева Ольга Абдулловна, руководитель проектного офиса Подоляк Елена Юрьевна, консультант проектного офиса | - планирование и реализация мероприятий в рамках направления «имидж»; - информационное обеспечение проекта; - анализ информационной базы по проекту; - подготовка отчетов по реализации проекта; - мониторинг мероприятий, реализуемый в рамках направлений проекта. |
| Члены рабочей группы: Агеев Виктор Геннадьевич, заместитель главы администрации города Перми Дегтярева Елена Владимировна, и.о. председателя департамента экономического развития Аппарата Правительства Пермского края Дробинин Дмитрий Валерьевич, и.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края Карпушин Николай Яковлевич, министр образования Пермского края Мущинкин Андрей Константинович, заместитель министра, начальник управления науки и инноваций Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края Новичков Николай Владимирович, министр культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края Пьянков Константин Юрьевич, и.о. министра развития предпринимательства и торговли Пермского края | - обеспечение участия администрации г. Пермь в мероприятиях проекта; - разработка методики оценки инновационного развития (среды) региона и показатели наличия; - согласование бюджета проекта; - согласование бюджета проекта - реализация мероприятий в рамках направления «Генерация знаний» в части проектов «Одаренные дети», «Английский как второй школьно-государственный язык», «Создание университета мирового уровня». - Реализация мероприятий в рамках направления «Генерация бизнеса» и направления «Генерация знаний» в части развития Пермских научных школ. - Реализация мероприятий в рамках направления «имидж». - Реализация мероприятий, направленных на развитие предпринимательства |

# Состав участников проекта

На основании распоряжения председателя Правительства Пермского края от 31.12.2010 № 178-рпп «Об утверждении состава рабочей группы по реализации проекта «Инновационный кластер» создана рабочая группа по реализации проекта.

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Проектная роль/ Орган управления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сухих Валерий Александрович | Председатель Правительства Пермского края, руководитель рабочей группы | Куратор проекта |
|  | Гилязова Елена Ефимовна | Заместитель председателя Правительства Пермского края, руководитель проекта «Инновационный кластер», заместитель руководителя рабочей группы | Руководитель проекта |
|  | Агеев Виктор Геннадьевич | Заместитель главы администрации города Перми |  |
|  | Дегтярева Елена Владимировна | И.о. председателя департамента экономического развития Аппарата Правительства Пермского края |  |
|  | Дробинин Дмитрий Валерьевич | И.о. министра промышленности, инноваций и науки Пермского края |  |
|  | Карпушин Николай Яковлевич | Министр образования Пермского края |  |
|  | Мущинкин Андрей Константинович | Заместитель министра, начальник управления Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края |  |
|  | Новичков Николай Владимирович | Министр культуры Пермского края |  |
|  | Пьянков Константин Юрьевич | Заместитель министра развития предпринимательства и торговли Пермского края |  |

# Матрица ответственности

Матрица ответственности приводится в табличной форме. В заголовках столбцов указываются роли участников проекта, в строках - структура работ по проекту. В таблице используются следующие условные обозначения:

У – утверждает документ или принимает результат;

С – согласует документ или участвует в приемке результата;

О – отвечает за исполнение, принимает решения. За результат может быть назначен только один ответственный;

К – контролирует ход реализации и результат;

уч – участвует в исполнении;

И –информируется путем рассылки информации о результатах. >

| Структура работ проекта | Участники проекта (проектные роли и органы управления) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Куратор | Руководитель | <Уч. 4> | … |  |
| Постановка стратегических задач | У | К | О |  |  |  |
| 1 этап: РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА | У |  |  |  |  |  |
| 2 этап: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА | У |  |  |  |  |  |
| 3 этап: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ | У |  |  |  |  |  |

# Контрольные точки проекта

| № п/п | Дата | Контрольная точка |
| --- | --- | --- |

8. Бюджет проекта

Бюджет проекта разделен в соответствии в соответствии с выделенными четырьмя направлениями и составляет в общей сумме 1 494 632, 5 тыс. рублей.

# 9. Ограничения проекта

<В данном разделе перечисляются существенные ограничения проекта – финансовые, ресурсные, календарные, организационные и т.п. – о которых известно на момент разработки настоящего документа.>

# Допущения проекта

<В данном разделе перечисляются допущения проекта, то есть предположения об обстоятельствах или событиях, при которых проект будет реализован по плану проекта и с требуемым качеством.>

# Риски проекта

Матрица оценки риска, вероятности и влияние риска

| Риск | Вероятность | Влияние | Оценка риска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные риски |  |  |  |
| 1.1. Риск бюрократизации работы (риск перехода приоритета в работе с проектной деятельности на операционную с большой бумажной волокитой) | 0,8 | 0,7 | 0,56 |
| 1.2. Риск плохих коммуникаций между заинтересованными лицами проекта | 0,8 | 0,8 | 0,64 |
| 2. Юридические риски |  |  |  |
| 2.1. Риск некорректного составления документов | 0,3 | 0,8 | 0,24 |
| 3. Операционные риски |  |  |  |
| 3.1. Риск недостаточного количества человеческих ресурсов, вовлеченных в проект | 0,7 | 0,7 | 0,49 |
| 3.2.Риск медленного согласования документов и мероприятий проекта | 0,8 | 0,6 | 0,48 |
| 3.3. Риск недостоверной (устаревшей) информации о деятельности элементов инновационной инфраструктуры | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
| 3.3. Риск физического вмешательства стороннего лица в деятельность проекта | 0,4 | 0,7 | 0,28 |
| 3.3. Риск дублирования мероприятий с другими исполнительными органами власти Пермского края | 0,8 | 0,4 | 0,32 |

Данных по Пермскому краю нет

Патенты, патентообладателями или авторами которых являются резиденты (физические лица или организации) Пермского края